## Sheet1
序号 | 所属模块 | 问题描述 | 说明 | 备注
1 | 基础数据：行业 | 实体中增加“热门行业”字段；在基础信息列表中增加行业列表 | 已增加行业实体（Industry）,并导入行业数据
2 | 工作计划 | 客户拜访 新增页面 增加 客户所属省份、城市 原有行业字段更改为高级搜索，关联行业实体 | done；客户信息中已有所属行业，不在此处增加行业选择
3 | 工作计划 | 行业计划拜访列表，由添加的计划拜访客户所属行业自动计算得出； 无新增按钮，列表不可编辑
4 | 工作计划 | 表头中增加字段：开拓经销商拜访数量、开拓终端拜访数量、已成交客户拜访数量； 根据跟进中拜访的客户数量系统计算得出。业务员填写客户跟进时，系统依据跟进的该客户是否已成交及客户性质进行计算。 | 目前已增加字段，未做统计。
5 | 工作计划 | 计划添加经销商 计算当前计划区间内同地点新成交客户（经销商）数 | 以销货单为依据，未做统计
6 | 工作计划 | 工作计划明细中：1，修改事项类型字段，增加并修改部分类型：1、上门拜访2、成交客户维护3、接待客户来访4、销售洽谈5、上门演示6、拜访跟进7、商机跟进8、交办事项9、其他事项10、市场调研材料11、例行工作 2.增加状态：未完成、推进中、已完成、延期；由工作流进行推进（工作流加在明细上?） | 字段已修改，未增加工作流
7 | 维修明细 | 测试结果在工作流中填写，不在明细中填写；文员有编辑权限没有新建权限 增加 维修描述 多行文本 明细的序号自动生成有问题 | 字段已修改
工作流
8 | 基础数据：网站 | 增加网站实体，网址、网站名称字段 | done
9 | 人员 | 人员类型增加部门类型，职位类型 部门类型：决策者、生产、财务、仓库、技术、研发、维修、钻孔、工具 职位类型：董事长、总裁、总经理、副总经理、高层助理、部长、副部长、经理、副经理、主管、职员、老板、老板娘、班长、组长 | done
10 | 客户 | 1.客户性质增加 国外采购商 国外公司办事处 | done
11 |  | 2.客户信息修改后保留修改历史记录，不需要审核 | 要替换掉系统标准页面
12 |  | 3.客户高级搜索字段，输入快捷码查找客户，但是字段上显示ERP编号
13 |  | 4.隐藏客户字段自动带出的电话号码
14 |  | 5.客户之间的关系
15 | 客户跟进 | 1.选择客户管理里面的客户跟进页签，打开显示全部客户的跟进信息（这条没有异议），但是在单条客户编号信息上点击链接以后弹出的是这一条的客户跟进，要求点击客户编号弹出客户的所有跟进信息，而且可以直接添加跟进和跟改。 | done
16 |  | 2.客户管理模块和客户下的跟进信息，客户跟进列表中增加字段，有意向和无意向，和预计下次跟进日期，显示到列表内。 | done
17 |  | 3.在无意向的有三种类型： a：停止经营此类产品，b：客户该行（五金、电动工具类以外的行业）c：暂无意向合作。 | done
18 |  | 4.选择停止经营此类产品，客户改行的客户可以放在新的客户类型中去，暂无意向的客户还是需要去跟进的。无意向转到客户的一个类型中去，但是需要审批。 | 工作流加在哪
19 |  | 5.满意度的字段更改为客户的态度：做成下拉菜单选择：类型：友好，一般，不友好。 | done
20 |  | 6.客户跟进中去的仓库情况表示客户的存货情况，字段名字更改：客户存货情况。 | done
21 | 机会 | 商机信息生产报价单时，商机带到报价胡字段少了，应该有电话，联系人的手机，传真，客户，商机名称 | 需要隐藏系统自动带出的客户联系电话，并带出电话、手机、传真
22 | 报价单 | 1.导出格式与国内不一致
23 |  | 2.明细增加 起订量 字段；选择产品后，根据所选产品属于国内、国外在“品名”字段带出中文、英文名称 | done
24 | 市场活动 | 1.标签拆分 成 已添加市场计划 未添加市场机会 | done
|  | 2.市场活动计划：增加网站字段，高级搜索，Website实体 | done
25 | 产品信息 | 增加英文名称 以及 起订量 字段 | done